## 氏名
作業記録
氏名 玉川大翔
日付 | 曜日 | 作業概要 | 所感
2023-04-11 | 火 | リーダー選出選挙 | リーダー選出選挙
2023-04-12 | 水 | チーム決め | チーム決め
2023-04-13 | 木 | GitHubリポジトリ作成 情報共有 | GitHubリポジトリ担当を決めて作成し、メンバーを招待 中川 情報を共有
2023-04-17 | 月 | 企画検討 役割分担 | 企画決定 役割を決めた
2023-04-18 | 火 | 企画検討 プロジェクト作成 | figma 中川 企画書作成 秋枝 上野
2023-04-19 | 水 | 企画レビュー準備 | figma 中川 企画書作成 秋枝 上野
2023-04-20 | 木 | 企画レビュー資料の 内部レビュー | 全員
2023-04-24 | 月 | 企画レビュー | 発表者 中川
2023-04-25 | 火 | 画面設計書作成 | 画面設計書 玉川 中川 齋藤
データベース設計書 秋枝 上野
2023-04-26 | 水 | 画面設計書作成 | 画面設計書 玉川 中川 齋藤
データベース設計書 秋枝 上野
2023-04-27 | 木 | 画面設計書作成 | 画面設計書 玉川 中川 齋藤
データベース設計書 秋枝 上野
2023-05-01 | 月 | 画面設計レビュー | 発表者 中川
2023-05-02 | 火 | 画面設計レビュー | 画面設計書指摘対応 全員
2023-05-08 | 月 | DB設計 | データベース設計書 秋枝 上野
|  | 画面設計の修正 | 画面設計書の修正 玉川 中川 齋藤
2023-05-09 | 火 | DB設計 | データベース設計書 秋枝 上野
ソースコード 玉川 中川 齋藤
2023-05-10 | 水 | 設計の仕上げ | データベース設計書 秋枝 上野
ソースコード 玉川 中川 齋藤
2023-05-11 | 木 | 進捗確認 | 進歩チェック 中川
2023-05-15 | 月 | 設計レビュー | 発表者 秋枝
2023-05-16 | 火 | 設計レビュー | 設計修正 全員
2023-05-17 | 水 | 設計の仕上げ | 設計修正 全員
2023-05-18 | 木 | フロントエンド | 設計修正 全員
2023-05-22 | 月 | フロントエンド | フロントエンド 全員
2023-05-23 | 火 | フロントエンド | フロントエンド 全員
2023-05-24 | 水 | フロントエンド | フロントエンド 全員
2023-05-25 | 木 | フロントエンド | フロントエンド 全員
2023-05-29 | 月 | フロントエンド | フロントエンド 全員
2023-05-30 | 火 | フロントエンド | フロントエンド 全員
2023-05-31 | 水 | フロントエンド実装状況確認 | 発表者 中川
2023-06-01 | 木 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-05 | 月 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-06 | 火 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-07 | 水 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-08 | 木 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-12 | 月 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-13 | 火 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-14 | 水 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-15 | 木 | 動作確認 | 発表者 秋枝
2023-06-19 | 月 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-20 | 火 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-21 | 水 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-22 | 木 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-27 | 火 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-28 | 水 | バックエンド | バックエンド 全員
2023-06-29 | 木 | 動作確認 | 発表者 秋枝
2023-07-03 | 月 | 実装仕上げ | バックエンド 全員
2023-07-04 | 火 | 実装仕上げ | バックエンド 全員
2023-07-05 | 水 | 実装仕上げ | バックエンド 全員